## BDI
FOLHA Nº: 01/05
DATA: 25/09/2019
PREFEITURA: Município de Capim Branco |  |  |  |  | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO POSTO DE ARAÇAS | [5 empty] | INDIRETA
LOCAL: ARAÇAS
PLANILHA SETOP 20/04/2019 - SINAP 07/19
BDI | 22.47% | BDI CONFORME PLANILHA MULTIPLA V3_05 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## MC
FOLHA Nº: 02/05
DATA: 25/09/2019
PREFEITURA: Município de Capim Branco | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO JARDIM DEPUTADO EMILIO | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: ARAÇAS
PLANILHA SETOP 04/2019 - SINAP 07/2019
BDI | 22.47%
NÚMERO | OBSERVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO | UNIDADE | QUANTITATIVO | MEMORIAL DE CALCULO | OBSERVAÇÃO
1 | DEMOLIÇÃO
2 | REMOÇÃO DA TELA DE 1,6 M | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 1 | QUANTITATIVO
3 | REMOÇÃO DA TELA DE 1,6 M | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 1 | QUANTITATIVO
4 | PISO
5 |  | PIS-CIM-015 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 53.34 | 53.34 | AREA
6 | COBERTURA
7 | MURO DA FACHADA FRONTAL | MUR-BLO-015 (ADAPTADO PARA M2) | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15 CM, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | M2 | 21.8448 | (10,28*2,66)-(2,5*2,2) | AREA - ABERTURA
8 | ALMENTO DE 0,5 M NO MURO DA LATERAL DIREITA E ESQUERDA PARA OBTER UMA ALTURA DE 3 M | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO ,ESP.14CM ,PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 5.305 | 0,5*6,15+0,5*4,46 | COMPRIMENTO * ALTURA
9 |  | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:3 (CIMENTOEAREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 10.61 | 2*(0,5*6,15+0,5*4,46) | 2 * COMPRIMENTO * ALTURA
10 |  | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTOEAREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 10.61 | 2*(0,5*6,15+0,5*4,46) | 2 * COMPRIMENTO * ALTURA
11 |  | REV-REB-005 | REBOCOCOMARGAMASSA,TRAÇO1:7(CIMENTOEAREIA),ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 10.61 | 2*(0,5*6,15+0,5*4,46) | 2 * COMPRIMENTO * ALTURA
12 | TERÇA DE 10 X 20 X 10,16 | 4006 | MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M3 | 0.2032 | 0,2*0,1*10,16 | VOLUME
13 | TELHAMENTO | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 53.67 | 53.67 | AREA
14 |  | PLU-RUF-005 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM | M | 20.77 | 6,15+4,46+10,16 | COMPRIMENTO
15 | FACHADA FRONTAL | PLU-CAL-030 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM | M | 10.28 | 10.28 | COMPRIMENTO
16 | LATERAL DIREITA E ESQUERDA | PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 10.61 | 10.61 | COMPRIMENTO
17 | PRUMADA | DRE-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5.32 | 5.32 | COMPRIMENTO
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## PO
FOLHA Nº: 03/05
DATA: 25/09/2019
PREFEITURA: Município de Capim Branco | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO POSTO DE ARAÇAS | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: ARAÇAS
PLANILHA SETOP 04/2019 - SINAP 07/19
BDI | 22.47%
NÚMERO | OBSERVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL
1 | DEMOLIÇÃO
2 | REMOÇÃO DA TELA DE 1,6 M | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 18.36 | 22.4855 | 22.4855
3 | REMOÇÃO DA TELA DE 1,6 M | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 13.26 | 16.2395 | 16.2395
4 | PISO
5 |  | PIS-CIM-015 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 53.34 | 33.6 | 41.1499 | 2194.9367
6 | COBERTURA
7 | MURO DA FACHADA FRONTAL | MUR-BLO-015 (ADAPTADO PARA M2) | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15 CM, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | M2 | 21.8448 | 205.3273 | 251.4643 | 5493.1876
8 | ALMENTO DE 0,5 M NO MURO DA LATERAL DIREITA E ESQUERDA PARA OBTER UMA ALTURA DE 3 M | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO ,ESP.14CM ,PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 5.305 | 39.31 | 48.143 | 255.3984 | ???
9 |  | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:3 (CIMENTOEAREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 10.61 | 5.57 | 6.8216 | 72.377 | ???
10 |  | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTOEAREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 10.61 | 20.73 | 25.388 | 269.367 | ???
11 |  | REV-REB-005 | REBOCOCOMARGAMASSA,TRAÇO1:7(CIMENTOEAREIA),ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 10.61 | 19.49 | 23.8694 | 253.2544 | ???
12 | TERÇA DE 10 X 20 X 10,16 | 4006 | MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M3 | 0.2032 | 924.74 | 1132.5291 | 230.1299
13 | TELHAMENTO | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 53.67 | 171.89 | 210.5137 | 11298.2694
14 |  | PLU-RUF-005 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM | M | 20.77 | 23.05 | 28.2293 | 586.3233
15 | FACHADA FRONTAL | PLU-CAL-030 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM | M | 10.28 | 95.54 | 117.0078 | 1202.8406
16 | LATERAL DIREITA E ESQUERDA | PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 10.61 | 49.87 | 61.0758 | 648.0141 | ???
17 | PRUMADA | DRE-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5.32 | 25.02 | 30.642 | 163.0154
[7 empty] | TOTAL | 22705.8387
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## CFF
FOLHA Nº: 04/05
DATA: 25/09/2019
PREFEITURA: Município de Capim Branco | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: REFORMA DO POSTO DE ARAÇAS | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: ARAÇAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
|  |  | VALOR/META | PESO | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
DEMOLIÇÃO, MURO E FECHAMENTO LATERAL |  |  | 6382.3093 | 28.11%
COBERTURA, PRUMADA, RUFO E CALHA |  |  | 14128.5927 | 62.22%
PISO CIMENTADO |  |  | 2194.9367 | 9.667%
TOTAL |  |  | 22705.8387 | 100%
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## BM
[6 empty] | FOLHA Nº: 05/05 |  |  | MODELO DE BOLETIM DE METIÇÃO A SER SEGUIDO
DATA: 25/09/2019
PREFEITURA: Município de Capim Branco | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO POSTO DE ARAÇAS | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: ARAÇAS
PLANILHA SETOP 04/2019 - SINAP 07/2019 - SUDECAP 04/2019 | [8 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO (%) |  |  | CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$) |  |  | SALDO
BDI | 22.47% | [7 empty] | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO
NÚMERO | OBSERVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL
1 | DEMOLIÇÃO
2 | REMOÇÃO DA TELA DE 1,6 M | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 18.36 | 22.4855 | 22.4855
3 | REMOÇÃO DA TELA DE 1,6 M | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 13.26 | 16.2395 | 16.2395
4 | PISO
5 |  | PIS-CIM-015 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 53.34 | 33.6 | 41.1499 | 2194.9367
6 | COBERTURA
7 | MURO DA FACHADA FRONTAL | MUR-BLO-015 (ADAPTADO PARA M2) | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15 CM, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | M2 | 21.8448 | 205.3273 | 251.4643 | 5493.1876
8 | ALMENTO DE 0,5 M NO MURO DA LATERAL DIREITA E ESQUERDA PARA OBTER UMA ALTURA DE 3 M | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO ,ESP.14CM ,PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 5.305 | 39.31 | 48.143 | 255.3984
9 |  | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:3 (CIMENTOEAREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 10.61 | 5.57 | 6.8216 | 72.377
10 |  | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTOEAREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 10.61 | 20.73 | 25.388 | 269.367
11 |  | REV-REB-005 | REBOCOCOMARGAMASSA,TRAÇO1:7(CIMENTOEAREIA),ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 10.61 | 19.49 | 23.8694 | 253.2544
12 | TERÇA DE 10 X 20 X 10,16 | 4006 | MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M3 | 0.2032 | 924.74 | 1132.5291 | 230.1299
13 | TELHAMENTO | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 53.67 | 171.89 | 210.5137 | 11298.2694
14 |  | PLU-RUF-005 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM | M | 20.77 | 23.05 | 28.2293 | 586.3233
15 | FACHADA FRONTAL | PLU-CAL-030 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM | M | 10.28 | 95.54 | 117.0078 | 1202.8406
16 | LATERAL DIREITA E ESQUERDA | PLU-CHA-005 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 10.61 | 49.87 | 61.0758 | 648.0141
17 | PRUMADA | DRE-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5.32 | 25.02 | 30.642 | 163.0154
[7 empty] | TOTAL | 22705.8387
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL