## BDI
FOLHA Nº: 01/05
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO |  |  |  |  | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE BOA VISTA - TRECHO 3 , 354 METROS | [5 empty] | INDIRETA
LOCAL: BOA VISTA
PLANILHA SINAP 09/2019
BDI | 29.77% | BDI CONFORME PLANILHA MULTIPLA V3_05 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## MC
FOLHA Nº: 02/05
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE BOA VISTA - TRECHO 3 , 354 METROS | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: BOA VISTA
PLANILHA SINAP 09/2019
BDI | 29.77%
NÚMERO | OBSERVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO | UNIDADE | QUANTITATIVO | MEMORIAL DE CALCULO | OBSEERVAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | 2.88 | AREA
3 | ABERTURA DA CAIXA
4 |  | 74151/1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 424.8 | 354*6*0,2 | VOLUME
5 |  | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 212.4 | 354*6*0,2/2 | VOLUME
6 | SUBLEITO
7 |  | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2124 | 354*6 | AREA
8 | BASE
9 |  | 72924 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 424.8 | 354*6*0,2 | VOLUME
10 |  | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 3886.92 | 354*6*0,2*18,3 | VOLUME X DISTANCIA
11 | ASSENTAMENTO DE GUIA
12 |  | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 708 | 354*2 | COMPRIMENTO
13 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 21.24 | 354*2*0,2*0,15 | VOLUME
14 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 21.24 | 354*2*0,2*0,15 | VOLUME
15 | CBUQ
16 |  | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2124 | 354*6 | AREA
17 |  | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 2124 | 354*6 | AREA
18 |  | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 63.72 | 354*6*0,03 | VOLUME
19 |  | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 X KM | 1593 | 354*6*0,03*25 | VOLUME X DISTANCIA
20 | SARJETA
21 |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 708 | 354*2 | COMPRIMENTO
22 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 31.88 | 354*2*0,3*0,15 | VOLUME
23 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 31.88 | 354*2*0,3*0,15 | VOLUME
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## PO
FOLHA Nº: 03/05
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE BOA VISTA - TRECHO 3 , 354 METROS | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: BOA VISTA
PLANILHA SINAP 09/2019
BDI | 29.77%
NÚMERO | OBSERVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | 301.52 | 383.96 | 1105.8048
3 | ABERTURA DA CAIXA
4 |  | 74151/1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 424.8 | 3.01 | 3.9061 | 1660.97
5 |  | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 212.4 | 6.74 | 8.75 | 1858.5
6 | SUBLEITO
7 |  | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2124 | 1.25 | 1.62 | 3440.88
8 | BASE
9 |  | 72924 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 424.8 | 60.57 | 78.6 | 33389.28
10 |  | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 3886.92 | 0.8 | 1.04 | 4042.4
11 | ASSENTAMENTO DE GUIA
12 |  | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 708 | 35.07 | 45.51 | 32221.08
13 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 21.24 | 2.15 | 2.79 | 59.26
14 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 21.24 | 32.09 | 41.64 | 884.43
15 | CBUQ
16 |  | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2124 | 6.24 | 8.1 | 17204.4
17 |  | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 2124 | 1.62 | 2.1 | 4460.4
18 |  | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 63.72 | 1070.55 | 1389.25 | 88523.01
19 |  | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 X KM | 1593 | 1.02 | 1.32 | 2102.76
20 | SARJETA
21 |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 708 | 32.47 | 42.14 | 29835.12
22 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 31.88 | 2.15 | 2.79 | 88.9452
23 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 31.88 | 32.09 | 41.64 | 1327.4832
[7 empty] | TOTAL | 222204.7232
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## CFF
FOLHA Nº: 04/05
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE BOA VISTA - TRECHO 3 , 354 METROS | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: BOA VISTA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SERVIÇOS |  |  | VALOR/META | PESO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1105.8048 | 0.4977% | 100%
ABERTURA DE CAIXA |  |  | 3519.47 | 1.584% | 100%
SUBLEITO |  |  | 3440.88 | 1.549% | 100%
BASE |  |  | 37431.68 | 16.85% | 50% | 50%
ASSENTAMENTO DE GUIA |  |  | 33164.77 | 14.93% |  | 100%
CBUQ |  |  | 112290.57 | 50.53% |  |  | 50% | 50%
SARJETA |  |  | 31251.5484 | 14.06% |  |  |  |  | 100%
TOTAL |  |  | 222204.7232 | 100%
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## BM
[6 empty] | FOLHA Nº: 05/05 |  |  | MODELO DE BOLETIM DE METIÇÃO A SER SEGUIDO (ESTE BOLETIM SERÁ PAGO DE ACORDO COM AS PARCELAS DESCRITAS NA PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS)
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE BOA VISTA - TRECHO 3 , 354 METROS | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: BOA VISTA
PLANILHA SINAP 09/2019
BDI | 29.77% | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO (%) |  |  | CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$) |  |  | SALDO
NÚMERO | OBSERVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | 301.52 | 383.96 | 1105.8048
3 | ABERTURA DA CAIXA
4 |  | 74151/1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 424.8 | 3.01 | 3.9061 | 1660.97
5 |  | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 212.4 | 6.74 | 8.75 | 1858.5
6 | SUBLEITO
7 |  | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2124 | 1.25 | 1.62 | 3440.88
8 | BASE
9 |  | 72924 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 424.8 | 60.57 | 78.6 | 33389.28
10 |  | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 3886.92 | 0.8 | 1.04 | 4042.4
11 | ASSENTAMENTO DE GUIA
12 |  | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 708 | 35.07 | 45.51 | 32221.08
13 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 21.24 | 2.15 | 2.79 | 59.26
14 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 21.24 | 32.09 | 41.64 | 884.43
15 | CBUQ
16 |  | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2124 | 6.24 | 8.1 | 17204.4
17 |  | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 2124 | 1.62 | 2.1 | 4460.4
18 |  | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 63.72 | 1070.55 | 1389.25 | 88523.01
19 |  | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 X KM | 1593 | 1.02 | 1.32 | 2102.76
20 | SARJETA
21 |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 708 | 32.47 | 42.14 | 29835.12
22 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 31.88 | 2.15 | 2.79 | 88.9452
23 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 31.88 | 32.09 | 41.64 | 1327.4832
[7 empty] | TOTAL | 222204.7232
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## PLE
FOLHA Nº: 04/05
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE BOA VISTA - TRECHO 3 , 354 METROS | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: BOA VISTA
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS (SÓ SERÁ PAGO O EVENTO COMPLETO)
EVENTOS |  |  | VALOR/META | PESO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1105.8048 | 0.4977% | 100%
ABERTURA DE CAIXA |  |  | 879.8675 | 0.396% | 25%
ABERTURA DE CAIXA |  |  | 879.8675 | 0.396% | 25%
ABERTURA DE CAIXA |  |  | 879.8675 | 0.396% | 25%
ABERTURA DE CAIXA |  |  | 879.8675 | 0.396% | 25%
SUBLEITO |  |  | 860.22 | 0.3871% | 25%
SUBLEITO |  |  | 860.22 | 0.3871% | 25%
SUBLEITO |  |  | 860.22 | 0.3871% | 25%
SUBLEITO |  |  | 860.22 | 0.3871% | 25%
BASE |  |  | 9357.92 | 4.211% | 25%
BASE |  |  | 9357.92 | 4.211% | 25%
BASE |  |  | 9357.92 | 4.211% |  | 25%
BASE |  |  | 9357.92 | 4.211% |  | 25%
ASSENTAMENTO DE GUIA |  |  | 8291.1925 | 3.731% |  | 25%
ASSENTAMENTO DE GUIA |  |  | 8291.1925 | 3.731% |  | 25%
ASSENTAMENTO DE GUIA |  |  | 8291.1925 | 3.731% |  | 25%
ASSENTAMENTO DE GUIA |  |  | 8291.1925 | 3.731% |  | 25%
CBUQ |  |  | 28072.6425 | 12.63% |  |  | 25%
CBUQ |  |  | 28072.6425 | 12.63% |  |  | 25%
CBUQ |  |  | 28072.6425 | 12.63% |  |  |  | 25%
CBUQ |  |  | 28072.6425 | 12.63% |  |  |  | 25%
SARJETA |  |  | 7812.8871 | 3.516% |  |  |  |  | 25%
SARJETA |  |  | 7812.8871 | 3.516% |  |  |  |  | 25%
SARJETA |  |  | 7812.8871 | 3.516% |  |  |  |  | 25%
SARJETA |  |  | 7812.8871 | 3.516% |  |  |  |  | 25%
TOTAL |  |  | 222204.7232 | 100%
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL