## BDI
FOLHA Nº: 01/05
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO |  |  |  |  | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE BOA VISTA - TRECHO 1 , 872 METROS | [5 empty] | INDIRETA
LOCAL: BOA VISTA
PLANILHA SINAP 09/2019
BDI | 29.77% | BDI CONFORME PLANILHA MULTIPLA V3_05 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## MC
FOLHA Nº: 02/05
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE BOA VISTA - TRECHO 1 , 872 METROS | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: BOA VISTA
PLANILHA SINAP 09/2019
BDI | 29.77%
NÚMERO | OBSERVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO | UNIDADE | QUANTITATIVO | MEMORIAL DE CALCULO | OBSEERVAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | 2.88 | ÁREA
3 |  | 4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | 155.1764 | 391,5*872/2200 | VOLUME
4 | TRANSPORTE DO CASCALHO | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 155.1764 | 391,5*872/2200 | VOLUME
5 |  | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 5232 | 872*6 | ÁREA
6 |  | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 62.9982 | 63 | COMPRIMENTO
7 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 1.8899 | 0,15*0,2*G25 | VOLUME
8 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.8899 | 0,15*0,2*G25 | VOLUME
9 | CBUQ
10 |  | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 5232 | 872*6 | ÁREA
11 |  | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 5232 | 872*6 | ÁREA
12 |  | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 156.96 | 872*6*0,03 | VOLUME
13 |  | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 X KM | 3924 | 872*6*0,03*25 | VOLUME X DISTANCIA
14 | SARJETA
15 |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1744 | 872*2 | COMPRIMENTO
16 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 78.48 | 0,3*0,15*872*2 | VOLUME
17 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 78.48 | 0,3*0,15*872*2 | VOLUME
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## PO
FOLHA Nº: 03/05
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE BOA VISTA - TRECHO 1 , 872 METROS | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: BOA VISTA
PLANILHA SINAP 09/2019
BDI | 29.77%
NÚMERO | OBSERVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | 301.52 | 383.96 | 1105.8048
3 |  | 4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | 155.1764 | 32.46 | 42.1233 | 6536.547
4 | TRANSPORTE DO CASCALHO | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 155.1764 | 21.24 | 27.5631 | 4277.1491
5 |  | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 5232 | 1.25 | 1.6221 | 8486.958
6 |  | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 62.9982 | 35.07 | 45.5103 | 2867.0686
7 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 1.8899 | 2.15 | 2.79 | 5.2729
8 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.8899 | 32.09 | 41.64 | 78.6973
9 | CBUQ
10 |  | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 5232 | 6.24 | 8.1 | 42379.2
11 |  | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 5232 | 1.62 | 2.1 | 10987.2
12 |  | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 156.96 | 1070.55 | 1389.25 | 218056.68
13 |  | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 X KM | 3924 | 1.02 | 1.32 | 5179.68
14 | SARJETA
15 |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1744 | 32.47 | 42.14 | 73492.16
16 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 78.48 | 2.15 | 2.79 | 218.9592
17 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 78.48 | 32.09 | 41.64 | 3267.9072
[7 empty] | TOTAL | 376939.2842
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## CFF
FOLHA Nº: 04/05
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO | [5 empty] | ISS: 5,00% |  | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE BOA VISTA - TRECHO 1 , 872 METROS | [7 empty] | INDIRETA
LOCAL: BOA VISTA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SERVIÇOS |  |  | VALOR/META | PESO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 23357.4978 | 6.197% | 100%
CBUQ |  |  | 276602.76 | 73.38% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
SARJETA |  |  | 76979.0264 | 20.42% |  |  | 35.05% | 64.95%
TOTAL |  |  | 376939.2842 | 100%
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## BM
[6 empty] | FOLHA Nº: 05/05 |  |  | MODELO DE BOLETIM DE METIÇÃO A SER SEGUIDO
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE BOA VISTA - TRECHO 1 , 872 METROS | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: BOA VISTA
PLANILHA SINAP 09/2019
BDI | 29.77% | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO (%) |  |  | CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$) |  |  | SALDO
NÚMERO | OBSERVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | 301.52 | 383.96 | 1105.8048
3 |  | 4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | 155.1764 | 32.46 | 42.1233 | 6536.547
4 | TRANSPORTE DO CASCALHO | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 155.1764 | 21.24 | 27.5631 | 4277.1491
5 |  | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 5232 | 1.25 | 1.6221 | 8486.958
6 |  | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 62.9982 | 35.07 | 45.5103 | 2867.0686
7 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 1.8899 | 2.15 | 2.79 | 5.2729
8 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.8899 | 32.09 | 41.64 | 78.6973
9 | CBUQ
10 |  | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 5232 | 6.24 | 8.1 | 42379.2
11 |  | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 5232 | 1.62 | 2.1 | 10987.2
12 |  | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 156.96 | 1070.55 | 1389.25 | 218056.68
13 |  | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 X KM | 3924 | 1.02 | 1.32 | 5179.68
14 | SARJETA
15 |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1744 | 32.47 | 42.14 | 73492.16
16 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 78.48 | 2.15 | 2.79 | 218.9592
17 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 78.48 | 32.09 | 41.64 | 3267.9072
[7 empty] | TOTAL | 376939.2842
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL