## BDI
FOLHA Nº: 01/05
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO |  |  |  |  | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE MARICOTA, 341 M | [5 empty] | INDIRETA
LOCAL: MARICOTA
PLANILHA SINAP 09/2019
BDI | 29.77% | BDI CONFORME PLANILHA MULTIPLA V3_05 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
341
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## MC
FOLHA Nº: 02/05
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL MARICOTA, 341 M | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: MARICOTA
PLANILHA SINAP 09/2019
BDI | 29.77%
NÚMERO | OBSERVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO | UNIDADE | QUANTITATIVO | MEMORIAL DE CALCULO | OBSEERVAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | 2.88 | ÁREA
3 |  | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2046 | 341*6 | ÁREA
4 |  | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 53 | 53 | COMPRIMENTO
5 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 1.59 | 53*0,15*0,2 | VOLUME
6 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.59 | 53*0,15*0,2 | VOLUME
7 | CBUQ
8 |  | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2046 | 341*6 | ÁREA
9 |  | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 2046 | 341*6 | ÁREA
10 |  | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 61.4 | 341*6*0,03 | VOLUME
11 |  | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 X KM | 1534.52 | 341*6*0,03*25 | VOLUME X DISTANCIA
12 | SARJETA
13 |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 682 | 341*2 | COMPRIMENTO
14 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 30.69 | 0,3*0,15*341*2 | VOLUME
15 | REATERRO NA ÁREA DA CALÇADA PARA SUPORTE DO MEIO FIO - LARGURA DE 1M NO TRECHO DE 529,40 M | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 211.76 | 529,4*2*0,2*1 | VOLUME
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## PO
FOLHA Nº: 03/05
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE MARICOTA, 341 M | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: MARICOTA
PLANILHA SINAP 09/2019
BDI | 29.77%
NÚMERO | OBSERVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | 301.52 | 383.96 | 1105.8048
3 |  | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2046 | 1.25 | 1.6221 | 3318.8677
4 |  | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 53 | 35.07 | 45.5103 | 2412.048
5 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 1.59 | 2.15 | 2.79 | 4.4361
6 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.59 | 32.09 | 41.64 | 66.2076
7 | CBUQ
8 |  | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2046 | 6.24 | 8.0976 | 16572.6
9 |  | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 2046 | 1.62 | 2.1023 | 4296.6
10 |  | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 61.4 | 1070.55 | 1389.2527 | 85299.95
11 |  | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 X KM | 1534.52 | 1.02 | 1.3237 | 2025.57
12 | SARJETA
13 |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 682 | 32.47 | 42.1363 | 28739.48
14 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 30.69 | 2.15 | 2.7901 | 88.61
15 | REATERRO NA ÁREA DA CALÇADA PARA SUPORTE DO MEIO FIO - LARGURA DE 1M NO TRECHO DE 529,40 M | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 211.76 | 32.09 | 41.6432 | 8817.69
[7 empty] | TOTAL | 152747.8642
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## CFF
FOLHA Nº: 04/05
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL DE MARICOTA, 341 M | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: MARICOTA
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
SERVIÇOS |  |  | VALOR/META | PESO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 6907.3642 | 4.522% | 100%
CUBQ |  |  | 108194.72 | 70.83% | 50% | 50%
SARJETA |  |  | 28828.09 | 18.87% |  | 42.6% | 57.4%
REATERRO NA ÁREA DA CALÇADA PARA SUPORTE DO MEIO FIO - LARGURA DE 1M NO TRECHO DE 529,40 M |  |  | 8817.69 | 5.773% |  |  | 100%
TOTAL |  |  | 152747.8642 | 100%
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL

## BM
[6 empty] | FOLHA Nº: 05/05 |  |  | MODELO DE BOLETIM DE METIÇÃO A SER SEGUIDO
DATA: 06/02/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO | [5 empty] | ISS: 5,00% | FORMA DE EXECUÇÃO
OBRA: ESTRADA VICINAL MARICOTA, 341 M | [6 empty] | INDIRETA
LOCAL: MARICOTA
PLANILHA SINAP 09/2019
BDI | 29.77% | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO (%) |  |  | CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$) |  |  | SALDO
NÚMERO | OBSERVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO | ACUMULADO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | 301.52 | 383.96 | 1105.8048
3 |  | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2046 | 1.25 | 1.6221 | 3318.8677
4 |  | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 53 | 35.07 | 45.5103 | 2412.048
5 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 1.59 | 2.15 | 2.79 | 4.4361
6 |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.59 | 32.09 | 41.64 | 66.2076
7 | CBUQ
8 |  | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2046 | 6.24 | 8.0976 | 16572.6
9 |  | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 2046 | 1.62 | 2.1023 | 4296.6
10 |  | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 61.4 | 1070.55 | 1389.2527 | 85299.95
11 |  | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 X KM | 1534.52 | 1.02 | 1.3237 | 2025.57
12 | SARJETA
13 |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 682 | 32.47 | 42.1363 | 28739.48
14 |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 30.69 | 2.15 | 2.7901 | 88.61
15 | REATERRO NA ÁREA DA CALÇADA PARA SUPORTE DO MEIO FIO - LARGURA DE 1M NO TRECHO DE 529,40 M | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 211.76 | 32.09 | 41.6432 | 8817.69
[7 empty] | TOTAL | 152747.8642
| ORÇAMENTISTA | ENG SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS |  | Representante do Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
| CREA/CAU: | 223019/LD |  | Nome: | ELMO ALVES DO NASCIMENTO
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL