## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA PRINCIPAL DE MATOS DE CIMA LOCAL: PRAÇA DA CAPELA, POVOADO DE MATOS DE CIMA - CAPIM BRANCO - MG - CEP 35730-000 | [6 empty] | VALOR DA OBRA: R$ 126.557,49
SERVIÇO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | TOTAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | R$ | % | R$ | %
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5791.98 | 4.5766 |  |  |  |  | 5791.98
|  |  |  | 2895.99 | 50 | 2895.99 | 50
02 | SERVIÇOS PRELIMNARES | 7365.32 | 5.8197 |  |  |  |  | 7365.32
|  |  |  | 7365.32 | 100
03 | PAVIMENTAÇÃO | 113400.19 | 89.6037 |  |  |  |  | 113400.19
|  |  |  | 56700.1 | 50 | 56700.1 | 50
TOTAL SIMPLES |  | 126557.49 | 100 | 66961.41 | 52.91% | 59596.09 | 47.09% | 126557.49
TOTAL ACUMULADO |  | 126557.49 | 100 | 66961.41 | 52.91% | 126557.49 | 100%
___________________________________________ RENATO MENDES VERTELO ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG: 226647 | [5 empty] | ___________________________________________ ELVIS PRESLEY MOREIRA GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL